（A）

恩区农函﹝2021﹞24号

巴中市恩阳区农业农村局

关于区政协二届七次会议第4号提案答复的函

政府联络组：

你们提出的《关于加强农业园区化建设的建议》收悉，现答复如下：

为大力推进全区农业产业高质量发展，实现“产业强区”，奋力建设“成渝地区绿色产品供给地”，区委、区政府作出了农业园区化发展的战略决策部署。为此，我局深感责任重大，及时开展了广泛深入的调查研究，诚邀省内外专家学者实地考察调研，聘请专业团队进行可行性研究，从规划引领和顶层设计等方面大做文章。半年多来，我区农业园区化建设工作呈现出前所未有的发展态势。

一、制定了周密可行的实施方案

2021年元月，经广泛深入的调查研究和反复分析论证，我局出台了《恩阳区2021年农业园区创建实施方案》，该方案明确了我区农业园区化建设的指导思想和发展目标，明晰了年度工作重点，指明了园区运营模式，提出了完成时限和保障措施。方案的制定，为规范和指导农业园区建设各项工作提供了依据和参考，为大力推动该项工作夯实了基础。

二、现代农业园区建设稳步推进

（一）实行功能分区，精准发展定位

1.巴中空港现代农业产业园区：该产业园依托恩阳机场，以优质粮油为核心，建设科普示范园、乡村振兴展示馆、农旅体验中心、康养中心、乡村文化公园、居民安置点等。项目规划建设面积5862.2亩，总投资2.5亿元，产业园以“云上花海.金玉粮源”为主题，围绕城乡融合、乡村振兴高质量发展，践行“两山理论”的生态理念，以优质粮油为基础产业，以有机果蔬、道地药材为特色产业，统筹深丘、水库、田塘、果林、村庄生态空间要素，构筑科技型、公园型、沉浸式深丘地貌特色的空港田园。

2.优质粮油现代农业产业园区：该园区立足恩阳现有农业产业基础，以兴隆镇金鸭村、玉皇村为展示区，以柳林镇海山村等为核心区，以花丛镇、下八庙镇、玉山镇等镇(街道)为辐射区，采取“国有企业+其他市场主体”的发展模式，建成以稻、油、鸭为主的优质粮油现代农业产业园区。

3.道地药材现代农业产业园区：坚持以市场需求为导向，推广“草木结合、长短结合”，采取“国有企业+新型经营主体”模式，以明阳镇、渔溪镇、九镇等地为核心，大力发展川明参、川佛手、黄精为主导品种的道地药材，着力培育道地药材现代农业产业园区，为擦亮“川药”金字招牌贡献恩阳力量。

4.有机果蔬现代农业产业园区：坚持以基地为依托、以品牌为引领，擦亮“中国芦笋之乡”金字招牌，紧抓巴中“建设成渝地区绿色产品供给地”契机，依托独特的山地立体环境和“绿色、生态、有机、富硒”的生态优势，坚持“标准生产、规模发展、业态融合、品牌打造、全产业链”发展思路，采取“国有企业+新型经营主体”的模式，建设以双胜镇为核心的芦笋现代农业产业园区，以雪山镇、下八庙镇为核心的南部和北部魔芋产业集群。

5.生态畜禽现代农业产业园区：坚持高效生态为导向，依托蓝润集团100万头生猪全产业链项目，在雪山镇、上八庙镇、柳林镇等建成集养殖、屠宰、精深加工、饲料加工、仓储冷链等生猪全产业链。挖掘“尹家牛肉”“观音井板鸭”“巴山土鸡”等传统品牌，打造以下八庙、尹家为重点的肉牛小镇，大力发展以生猪为主的生态畜禽产业，利用柳林省级农产品加工示范园，推进畜禽产品初加工和精深加工，推动传统养殖业向价值链中高端转移，着力打造种养循环现代农业产业园区。

（二）整合资源要素，稳步高效推进

1.空港现代农业产业园区项目。高标准农田完成总工程量的70%，道路已进场施工；空港花田已完成总工程量的90%，景观公司已进场施工；展示厅与会客厅项目基座浇桩已结束。

2.优质粮油现代农业产业园区。柳林海山村项目已完成田间排洪渠基础开挖1.2千米，耕作道、生产道基础6.5千米；组织区交建司再次核实交通线路，准备进场施工；聚居点化粪池新址开工建设。

3.道地药材现代农业产业园区。鹿台村、八角村、花苞村基本完成土地整理、消毒、培肥工作，正加大力度进行网格底梁施工，已完成55%。正大力推动精细化翻耕工作，同时组织镇村党员干部完成已翻耕地块的放线、打窝工作，已栽植川佛手4600株。

4.有机果蔬现代农业产业园区。完成新增玉山镇、茶坝镇、雪山镇、群乐镇、下八庙镇2350亩魔芋基地施肥垒厢等工作，魔芋己下种450亩。

5.生态畜禽现代农业产业园区。玉女猪场项目已完成6.5万平米厂房主体工程，完成屋面板100%、外墙外保温90%、管理房装修90%、生产设备设施安装80%，风机100%、场内主供电线路与网线全场80%；一级洗消点主体工程已完工、二级洗消点正在进行屋顶施工；场内道路已硬化80%；育肥场围墙修建完成50%；场内供水工程主水管已接通至各分区，附属配套设施正在抓紧施工，场外道路已正常通行。蹇家坪猪场项目，一、二、三、四分场已完成屋面板施工70%、走道板90%、土建85%，正在进行墙体粉刷、水沟铺设及部分空地硬化；生产设备设施部分到场；五分场与环保区正在进行基础施工；猪场供水工程完成全部焊接。土庙村双季饲用玉米已种植380余亩。

感谢你们对我们工作的支持和关心，欢迎提出更多宝贵意见。

巴中市恩阳区农业农村局

2021年7月27日

（联系人：廖旭东，联系电话：13908239211）

抄送：区政府办，区政协提案委，区绩效办。